## Q1 Data
|  |  | Uncrashed |  | Crashed |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Task ID | Description | Predecessors | Duration (days) | Cost (CAD) | Duration (days) | Cost (CAD) | H | bar: 33 to 37
A | Clearing, Foundation, Block Laying | - | 16 | 1115.48 | 10 | 1542.41 | I | bar: 33 to 38
B | Roofing and Plastering | A | 13 | 1403.86 | 8 | 1766.02 | J | bar: 39 to 44
C | Plumbing | A | 4 | 667.39 | 3 | 744.43
D | Electrical work | C | 5 | 700.66 | 3 | 928.17
E | Fixing doors & windows, painting | B,C | 11 | 1030.02 | 7 | 1347.68
F | Ceiling | A | 7 | 545.27 | 5 | 663.36
G | Flooring | D,F | 8 | 563.86 | 6 | 707.05
H | Interior Fixtures | G | 4 | 633.66 | 3 | 694.51
I | Exterior Fixtures | G | 5 | 450.71 | 3 | 626.33
J | Landscaping | H,I | 6 | 490.95 | 3 | 660.78
|  | Task ID | START | STOP
|  | A | 0 | 16
|  | B | 16 | 29
|  | C | 16 | 20
|  | D | 20 | 25
|  | E | 29 | 40 | [15 empty] | Activity | Initially |  |  |  | Run 1 |  |  | Run 2 |  |  | Run 3 |  |  | Run 4
|  | F | 16 | 23
|  | G | 25 | 33 | [16 empty] | Normal Duration | Crash Duration | Cost / Day | TF | Days Saved | Dur | TF | Days Saved | Dur | TF | Days Saved | Dur | TF | Days Saved | Dur | TF
|  | H | 33 | 37 | [15 empty] | A | 16 | 10 | 71.155 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | I | 33 | 38 | [15 empty] | B | 13 | 8 | 72.432 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13 | 4
|  | J | 38 | 44 | [15 empty] | C | 4 | 3 | 77.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
[20 empty] | D | 5 | 3 | 113.755 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
[20 empty] | E | 11 | 7 | 79.415 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 4
[20 empty] | F | 7 | 5 | 59.045 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1
[20 empty] | G | 8 | 6 | 71.595 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | Year | Present Value of $288 by Year | Summation
[20 empty] | H | 4 | 3 | 60.85 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 270.5496 | -
[20 empty] | I | 5 | 3 | 87.81 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 254.1565 | 524.706
[20 empty] | J | 6 | 3 | 56.61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 238.7567 | 763.4627
[20 empty] | Cost - Savings | - |  |  |  | 71.595 |  |  | 77.04 |  |  | 71.155 |  |  | 56.61 |  |  | 4 | 224.29 | 987.7526
[37 empty] | 5 | 210.6998 | 1198.4524
[20 empty] | Project Cost | 7601.86 |  |  |  | 7673.455 |  |  | 7750.495 |  |  | 7821.65 |  |  | 7878.26 |  |  | 6 | 197.9331 | 1396.3856
[20 empty] | Project Duration | 44 |  |  |  | 43 |  |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 40 |  |  | 7 | 185.94 | 1582.3256
[37 empty] | 8 | 174.6736 | 1756.9991
[37 empty] | 9 | 164.0898 | 1921.0889
[37 empty] | 10 | 154.1473 | 2075.2362
[37 empty] | 11 | 144.8072 | 2220.0434
[37 empty] | 12 | 136.0331 | 2356.0764
[37 empty] | 13 | 127.7906 | 2483.867
[37 empty] | 14 | 120.0475 | 2603.9145
[37 empty] | 15 | 112.7736 | 2716.6881
[37 empty] | 16 | 105.9405 | 2822.6286
[37 empty] | 17 | 99.5213 | 2922.1499
[37 empty] | 18 | 93.4912 | 3015.6411
[37 empty] | 19 | 87.8264 | 3103.4674
[37 empty] | 20 | 82.5048 | 3185.9722
[37 empty] | 21 | 77.5057 | 3263.4779
[37 empty] | 22 | 72.8095 | 3336.2874
[37 empty] | 23 | 68.3978 | 3404.6852
[37 empty] | 24 | 64.2535 | 3468.9386
[37 empty] | 25 | 60.3602 | 3529.2989
[37 empty] | 26 | 56.7029 | 3586.0017
[37 empty] | 27 | 53.2672 | 3639.2689
[37 empty] | 28 | 50.0396 | 3689.3085
[37 empty] | 29 | 47.0076 | 3736.3161
[37 empty] | 30 | 44.1593 | 3780.4754
[37 empty] | 31 | 41.4836 | 3821.9591
[37 empty] | 32 | 38.9701 | 3860.9292
[37 empty] | 33 | 36.6088 | 3897.538
[37 empty] | 34 | 34.3906 | 3931.9286
[37 empty] | 35 | 32.3068 | 3964.2354
[37 empty] | 36 | 30.3493 | 3994.5847
[37 empty] | 37 | 28.5104 | 4023.095
[37 empty] | 38 | 26.7829 | 4049.8779
[37 empty] | 39 | 25.1601 | 4075.038
[37 empty] | 40 | 23.6356 | 4098.6735
[37 empty] | 41 | 22.2034 | 4120.877
[37 empty] | 42 | 20.8581 | 4141.735
[37 empty] | 43 | 19.5943 | 4161.3293
[37 empty] | 44 | 18.407 | 4179.7363
[37 empty] | 45 | 17.2917 | 4197.028
[37 empty] | 46 | 16.244 | 4213.272
[37 empty] | 47 | 15.2597 | 4228.5317
[37 empty] | 48 | 14.3351 | 4242.8668
[37 empty] | 49 | 13.4665 | 4256.3333
[37 empty] | 50 | 12.6505 | 4268.9838
[37 empty] | 51 | 11.884 | 4280.8678
[37 empty] | 52 | 11.1639 | 4292.0318
[37 empty] | 53 | 10.4875 | 4302.5193
[37 empty] | 54 | 9.852 | 4312.3713
[37 empty] | 55 | 9.2551 | 4321.6264
[37 empty] | 56 | 8.6943 | 4330.3207
[37 empty] | 57 | 8.1675 | 4338.4883
[37 empty] | 58 | 7.6726 | 4346.1609
[37 empty] | 59 | 7.2077 | 4353.3686
[37 empty] | 60 | 6.771 | 4360.1396
[37 empty] | 61 | 6.3607 | 4366.5003
[37 empty] | 62 | 5.9753 | 4372.4757
[37 empty] | 63 | 5.6133 | 4378.0889
[37 empty] | 64 | 5.2731 | 4383.3621
[37 empty] | 65 | 4.9536 | 4388.3157
[37 empty] | 66 | 4.6535 | 4392.9692
[37 empty] | 67 | 4.3715 | 4397.3407
[37 empty] | 68 | 4.1066 | 4401.4474
[37 empty] | 69 | 3.8578 | 4405.3052
[37 empty] | 70 | 3.6241 | 4408.9292
[37 empty] | 71 | 3.4045 | 4412.3337
[37 empty] | 72 | 3.1982 | 4415.5319
[37 empty] | 73 | 3.0044 | 4418.5363
[37 empty] | 74 | 2.8224 | 4421.3587
[37 empty] | 75 | 2.6514 | 4424.01
[37 empty] | 76 | 2.4907 | 4426.5007
[37 empty] | 77 | 2.3398 | 4428.8405
[37 empty] | 78 | 2.198 | 4431.0385
[37 empty] | 79 | 2.0648 | 4433.1034
[37 empty] | 80 | 1.9397 | 4435.0431
[37 empty] | 81 | 1.8222 | 4436.8653
[37 empty] | 82 | 1.7118 | 4438.5771
[37 empty] | 83 | 1.6081 | 4440.1851
[37 empty] | 84 | 1.5106 | 4441.6957
[37 empty] | 85 | 1.4191 | 4443.1148
[37 empty] | 86 | 1.3331 | 4444.4479
[37 empty] | 87 | 1.2523 | 4445.7003
[37 empty] | 88 | 1.1765 | 4446.8767
[37 empty] | 89 | 1.1052 | 4447.9819
[37 empty] | 90 | 1.0382 | 4449.0201
[37 empty] | 91 | 0.9753 | 4449.9954
[37 empty] | 92 | 0.9162 | 4450.9116
[37 empty] | 93 | 0.86069 | 4451.7723
[37 empty] | 94 | 0.80854 | 4452.5808
[37 empty] | 95 | 0.75955 | 4453.3404
[37 empty] | 96 | 0.71352 | 4454.0539
[37 empty] | 97 | 0.67029 | 4454.7242
[37 empty] | 98 | 0.62968 | 4455.3539
[37 empty] | 99 | 0.59152 | 4455.9454
[37 empty] | 100 | 0.55568 | 4456.5011
[37 empty] | 101 | 0.52201 | 4457.0231
[37 empty] | 102 | 0.49038 | 4457.5135
[37 empty] | 103 | 0.46067 | 4457.9741
[37 empty] | 104 | 0.43276 | 4458.4069
[37 empty] | 105 | 0.40653 | 4458.8134
[37 empty] | 106 | 0.3819 | 4459.1953
[37 empty] | 107 | 0.35876 | 4459.5541
[37 empty] | 108 | 0.33702 | 4459.8911
[37 empty] | 109 | 0.3166 | 4460.2077
[37 empty] | 110 | 0.29742 | 4460.5051
[37 empty] | 111 | 0.2794 | 4460.7845
[37 empty] | 112 | 0.26247 | 4461.047
[37 empty] | 113 | 0.24657 | 4461.2936
[37 empty] | 114 | 0.23163 | 4461.5252
[37 empty] | 115 | 0.21759 | 4461.7428
[37 empty] | 116 | 0.20441 | 4461.9472
[37 empty] | 117 | 0.19202 | 4462.1392
[37 empty] | 118 | 0.18039 | 4462.3196
[37 empty] | 119 | 0.16946 | 4462.489
[37 empty] | 120 | 0.15919 | 4462.6482
[37 empty] | 121 | 0.14954 | 4462.7978
[37 empty] | 122 | 0.14048 | 4462.9383
[37 empty] | 123 | 0.13197 | 4463.0702
[37 empty] | 124 | 0.12397 | 4463.1942
[37 empty] | 125 | 0.11646 | 4463.3107
[37 empty] | 126 | 0.10941 | 4463.4201
[37 empty] | 127 | 0.10278 | 4463.5228
[37 empty] | 128 | 0.096549 | 4463.6194
[37 empty] | 129 | 0.090699 | 4463.7101
[37 empty] | 130 | 0.085203 | 4463.7953
[37 empty] | 131 | 0.080041 | 4463.8753
[37 empty] | 132 | 0.075191 | 4463.9505
[37 empty] | 133 | 0.070635 | 4464.0212
[37 empty] | 134 | 0.066355 | 4464.0875
[37 empty] | 135 | 0.062334 | 4464.1499
[37 empty] | 136 | 0.058557 | 4464.2084
[37 empty] | 137 | 0.055009 | 4464.2634
[37 empty] | 138 | 0.051676 | 4464.3151
[37 empty] | 139 | 0.048545 | 4464.3636
[37 empty] | 140 | 0.045604 | 4464.4092
[37 empty] | 141 | 0.04284 | 4464.4521
[37 empty] | 142 | 0.040245 | 4464.4923
[37 empty] | 143 | 0.037806 | 4464.5301
[37 empty] | 144 | 0.035515 | 4464.5657
[37 empty] | 145 | 0.033363 | 4464.599
[37 empty] | 146 | 0.031342 | 4464.6304
[37 empty] | 147 | 0.029443 | 4464.6598
[37 empty] | 148 | 0.027659 | 4464.6875
[37 empty] | 149 | 0.025983 | 4464.7134
[37 empty] | 150 | 0.024409 | 4464.7379
[37 empty] | 151 | 0.02293 | 4464.7608
[37 empty] | 152 | 0.02154 | 4464.7823
[37 empty] | 153 | 0.020235 | 4464.8026
[37 empty] | 154 | 0.019009 | 4464.8216
[37 empty] | 155 | 0.017857 | 4464.8394
[37 empty] | 156 | 0.016775 | 4464.8562
[37 empty] | 157 | 0.015759 | 4464.872
[37 empty] | 158 | 0.014804 | 4464.8868
[37 empty] | 159 | 0.013907 | 4464.9007
[37 empty] | 160 | 0.013064 | 4464.9137
[37 empty] | 161 | 0.012273 | 4464.926
[37 empty] | 162 | 0.011529 | 4464.9375
[37 empty] | 163 | 0.010831 | 4464.9484
[37 empty] | 164 | 0.010174 | 4464.9585
[37 empty] | 165 | 0.0095578 | 4464.9681
[37 empty] | 166 | 0.0089787 | 4464.9771
[37 empty] | 167 | 0.0084346 | 4464.9855
[37 empty] | 168 | 0.0079236 | 4464.9934
[37 empty] | 169 | 0.0074435 | 4465.0009
[37 empty] | 170 | 0.0069924 | 4465.0079
[37 empty] | 171 | 0.0065688 | 4465.0144
[37 empty] | 172 | 0.0061708 | 4465.0206
[37 empty] | 173 | 0.0057969 | 4465.0264
[37 empty] | 174 | 0.0054456 | 4465.0319
[37 empty] | 175 | 0.0051157 | 4465.037
[37 empty] | 176 | 0.0048057 | 4465.0418
[37 empty] | 177 | 0.0045145 | 4465.0463
[37 empty] | 178 | 0.004241 | 4465.0505
[37 empty] | 179 | 0.003984 | 4465.0545
[37 empty] | 180 | 0.0037426 | 4465.0583
[37 empty] | 181 | 0.0035158 | 4465.0618
[37 empty] | 182 | 0.0033028 | 4465.0651
[37 empty] | 183 | 0.0031027 | 4465.0682
[37 empty] | 184 | 0.0029147 | 4465.0711
[37 empty] | 185 | 0.0027381 | 4465.0738
[37 empty] | 186 | 0.0025722 | 4465.0764
[37 empty] | 187 | 0.0024163 | 4465.0788
[37 empty] | 188 | 0.0022699 | 4465.0811
[37 empty] | 189 | 0.0021324 | 4465.0832
[37 empty] | 190 | 0.0020032 | 4465.0852
[37 empty] | 191 | 0.0018818 | 4465.0871
[37 empty] | 192 | 0.0017678 | 4465.0889
[37 empty] | 193 | 0.0016607 | 4465.0905
[37 empty] | 194 | 0.00156 | 4465.0921
[37 empty] | 195 | 0.0014655 | 4465.0936
[37 empty] | 196 | 0.0013767 | 4465.0949
[37 empty] | 197 | 0.0012933 | 4465.0962
[37 empty] | 198 | 0.0012149 | 4465.0974
[37 empty] | 199 | 0.0011413 | 4465.0986
[37 empty] | 200 | 0.0010722 | 4465.0997
[37 empty] | 201 | 0.0010072 | 4465.1007
[37 empty] | 202 | 0.00094617 | 4465.1016
[37 empty] | 203 | 0.00088884 | 4465.1025
[37 empty] | 204 | 0.00083498 | 4465.1033
[37 empty] | 205 | 0.00078439 | 4465.1041
[37 empty] | 206 | 0.00073686 | 4465.1049
[37 empty] | 207 | 0.00069221 | 4465.1055
[37 empty] | 208 | 0.00065027 | 4465.1062
[37 empty] | 209 | 0.00061087 | 4465.1068
[37 empty] | 210 | 0.00057386 | 4465.1074
[37 empty] | 211 | 0.00053908 | 4465.1079
[37 empty] | 212 | 0.00050642 | 4465.1084
[37 empty] | 213 | 0.00047574 | 4465.1089
[37 empty] | 214 | 0.00044691 | 4465.1094
[37 empty] | 215 | 0.00041983 | 4465.1098
[37 empty] | 216 | 0.00039439 | 4465.1102
[37 empty] | 217 | 0.0003705 | 4465.1105
[37 empty] | 218 | 0.00034805 | 4465.1109
[37 empty] | 219 | 0.00032696 | 4465.1112
[37 empty] | 220 | 0.00030715 | 4465.1115
[37 empty] | 221 | 0.00028854 | 4465.1118
[37 empty] | 222 | 0.00027105 | 4465.1121
[37 empty] | 223 | 0.00025463 | 4465.1123
[37 empty] | 224 | 0.0002392 | 4465.1126
[37 empty] | 225 | 0.00022471 | 4465.1128
[37 empty] | 226 | 0.00021109 | 4465.113
[37 empty] | 227 | 0.0001983 | 4465.1132
[37 empty] | 228 | 0.00018629 | 4465.1134
[37 empty] | 229 | 0.000175 | 4465.1136
[37 empty] | 230 | 0.0001644 | 4465.1137
[37 empty] | 231 | 0.00015443 | 4465.1139
[37 empty] | 232 | 0.00014508 | 4465.114
[37 empty] | 233 | 0.00013629 | 4465.1142
[37 empty] | 234 | 0.00012803 | 4465.1143
[37 empty] | 235 | 0.00012027 | 4465.1144
[37 empty] | 236 | 0.00011298 | 4465.1145
[37 empty] | 237 | 0.00010614 | 4465.1146
[37 empty] | 238 | 9.9707e-05 | 4465.1147
[37 empty] | 239 | 9.3665e-05 | 4465.1148
[37 empty] | 240 | 8.799e-05 | 4465.1149
[37 empty] | 241 | 8.2658e-05 | 4465.115
[37 empty] | 242 | 7.765e-05 | 4465.1151
[37 empty] | 243 | 7.2945e-05 | 4465.1151
[37 empty] | 244 | 6.8525e-05 | 4465.1152
[37 empty] | 245 | 6.4373e-05 | 4465.1153
[37 empty] | 246 | 6.0473e-05 | 4465.1153
[37 empty] | 247 | 5.6808e-05 | 4465.1154
[37 empty] | 248 | 5.3366e-05 | 4465.1155
[37 empty] | 249 | 5.0133e-05 | 4465.1155
[37 empty] | 250 | 4.7095e-05 | 4465.1155
[37 empty] | 251 | 4.4242e-05 | 4465.1156
[37 empty] | 252 | 4.1561e-05 | 4465.1156
[37 empty] | 253 | 3.9043e-05 | 4465.1157
[37 empty] | 254 | 3.6677e-05 | 4465.1157
[37 empty] | 255 | 3.4455e-05 | 4465.1157
[37 empty] | 256 | 3.2367e-05 | 4465.1158
[37 empty] | 257 | 3.0406e-05 | 4465.1158
[37 empty] | 258 | 2.8563e-05 | 4465.1158
[37 empty] | 259 | 2.6833e-05 | 4465.1159
[37 empty] | 260 | 2.5207e-05 | 4465.1159
[37 empty] | 261 | 2.368e-05 | 4465.1159
[37 empty] | 262 | 2.2245e-05 | 4465.1159
[37 empty] | 263 | 2.0897e-05 | 4465.116
[37 empty] | 264 | 1.9631e-05 | 4465.116
[37 empty] | 265 | 1.8441e-05 | 4465.116
[37 empty] | 266 | 1.7324e-05 | 4465.116
[37 empty] | 267 | 1.6274e-05 | 4465.116
[37 empty] | 268 | 1.5288e-05 | 4465.116
[37 empty] | 269 | 1.4362e-05 | 4465.1161
[37 empty] | 270 | 1.3492e-05 | 4465.1161
[37 empty] | 271 | 1.2674e-05 | 4465.1161
[37 empty] | 272 | 1.1906e-05 | 4465.1161
[37 empty] | 273 | 1.1185e-05 | 4465.1161
[37 empty] | 274 | 1.0507e-05 | 4465.1161
[37 empty] | 275 | 9.8704e-06 | 4465.1161
[37 empty] | 276 | 9.2723e-06 | 4465.1161
[37 empty] | 277 | 8.7105e-06 | 4465.1161
[37 empty] | 278 | 8.1827e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 279 | 7.6869e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 280 | 7.2211e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 281 | 6.7836e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 282 | 6.3726e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 283 | 5.9864e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 284 | 5.6237e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 285 | 5.283e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 286 | 4.9629e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 287 | 4.6622e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 288 | 4.3797e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 289 | 4.1143e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 290 | 3.865e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 291 | 3.6308e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 292 | 3.4108e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 293 | 3.2041e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 294 | 3.01e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 295 | 2.8276e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 296 | 2.6563e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 297 | 2.4953e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 298 | 2.3441e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 299 | 2.2021e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 300 | 2.0687e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 301 | 1.9433e-06 | 4465.1162
[37 empty] | 302 | 1.8256e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 303 | 1.715e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 304 | 1.6111e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 305 | 1.5134e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 306 | 1.4217e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 307 | 1.3356e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 308 | 1.2547e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 309 | 1.1786e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 310 | 1.1072e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 311 | 1.0401e-06 | 4465.1163
[37 empty] | 312 | 9.7711e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 313 | 9.1791e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 314 | 8.6229e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 315 | 8.1004e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 316 | 7.6096e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 317 | 7.1485e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 318 | 6.7154e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 319 | 6.3085e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 320 | 5.9262e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 321 | 5.5672e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 322 | 5.2298e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 323 | 4.913e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 324 | 4.6153e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 325 | 4.3356e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 326 | 4.0729e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 327 | 3.8261e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 328 | 3.5943e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 329 | 3.3765e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 330 | 3.1719e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 331 | 2.9797e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 332 | 2.7992e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 333 | 2.6296e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 334 | 2.4702e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 335 | 2.3206e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 336 | 2.18e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 337 | 2.0479e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 338 | 1.9238e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 339 | 1.8072e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 340 | 1.6977e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 341 | 1.5949e-07 | 4465.1163
[37 empty] | 342 | 1.4982e-07 | 4465.1163